การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี  งบประมาณ  2562   (รอบ 6 เดือน)

อบต.บ้านยา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ จำนวนเงิน 5,583,931 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ จำนวนเงิน 4,682,431 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 1,542,000.00 | 5 | 1,243,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 6 | 2,589,100.00 | 4 | 2,309,100.00 |
| ยุทธสาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข | 12 | 1,026,520.00 | 7 | 755,920.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ | 18 | 426,311.18 | 15 | 374,411.18 |
| รวม | 42 | 5,583,931.18 | 31 | 4,682,431.18 |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 ( รอบ 6 เดือน )
อบต.บ้านยา หนองหาน จ.อุดรธานี

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 70.0 | 19.43 | 11.0 | 2.55 | 6.0 | 1.54 | 5.0 | 1.24 | 5.0 | 1.24 |
| 2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 19.0 | 2.72 | 9.0 | 7.43 | 6.0 | 2.59 | 4.0 | 2.31 | 4.0 | 2.31 |
| 3.ยุทธสาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข | 45.0 | 5.73 | 22.0 | 3.78 | 12.0 | 1.03 | 7.0 | 0.76 | 7.0 | 0.76 |
| 4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งเเวดล้อม | 2.0 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ | 61.0 | 4.66 | 35.0 | 5.32 | 18.0 | 0.43 | 15.0 | 0.37 | 15.0 | 0.3 |