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					                                        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา





















สารบัญ
						     หน้า
คำนำ									
สารบัญ											
ส่วนที่ 1  บทนำ											   	1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล					1				2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล					2				3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล						2				4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						5			  	5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล					7					   
ส่วนที่ 2 	การติดตามและประเมินผล								   
    1. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			8			
				
ส่วนที่ 3	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล						  
   - แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง			9		
   - แบบประเมินผลการดำเนินงาน  แบบที่  ๓/๑					10
   - แบบติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ					11
   - แบบติดตามและประเมินคุณภาพของแผน					12
   - รายงานโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณปี 2562				14
   - รายงานการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2562					15
   - รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ประจำปี 2562					26
   - สรุปโครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย ประจำปี 2562					57
ส่วนที่ 4	สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ							   
·  สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ						58
			
		

[bookmark: _GoBack]













-1-
ส่วนที่ 1  บทนำ
-------
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบ้านยา
		บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบ้านยา และชุมชนทั้ง  9  ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
		(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
		(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
		(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
		(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
		1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
		1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือก จำนวน 3 คน 
		2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
		3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
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		4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ดังนี้
		1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
		2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เพื่อดำเนินการต่อไป

		2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา       ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ดังนี้
		2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
		2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
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		2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3 
		2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
บ้านยา  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

		3.	การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ขั้นตอนการรายงานผล

นายก อบต.

คณะกรรมการพัฒนาของ อบต.บ้านยา
ธันวาคม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
สภาท้องถิ่น
รายงานผล
เสนอ
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

นายก อบต.

เสนอ
เสนอ
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
เสนอ

นายกอบต.บ้านยา










ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบ้านยา ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
		1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
				1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
				2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ให้แล้วเสร็จภายในเดือน  ธันวาคม 	 ของทุกปี 					  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
		1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา มาปฏิบัติงาน
		1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ  5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
		1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
		กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
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		2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
				1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
				2) เครื่องมือ 
				3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
		2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
				1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
				2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
		3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
		3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
			3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

-7-
		3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ  ความจำเป็น  ความต้องการของประชาชนในตำบลบ้านยา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
		3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
		1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6.	การวินิจฉัย สั่งการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านยา
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล
1. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  จะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑  (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  
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ส่วนที่ 3  ผลการติดตามและประเมินผล
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา.................................................................

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินการ

	๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

	๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	๒  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

	๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	

	๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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   แบบที่  ๓/๑  
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
               การพัฒนา
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยมีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ๑๒  เดือน  (เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๒)
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	บรรจุในข้อบัญญัติ
(นำไปปฏิบัติ)
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ 

	๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	70
	28
	40

	๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	19
	9
	47.36

	๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข
	42
	19
	45.24

	๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
	2
	0
	0

	๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
	61
	35
	57.38

	รวม
	194
	91
	46.91
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   
ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)    
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘               เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้
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การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	19.36

	๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	18.64

	๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	60
	

	  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๑๐)
	9.64

	  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(๑๐)
	9.07

	  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๑๐)
	9.00

	  ๓.4  วิสัยทัศน์
	(๕)
	4.86

	  ๓.5  กลยุทธ์
	(๕)
	4.86

	  ๓.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(๕)
	5.00

	  ๓.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(๕)
	5.00

	  ๓.8  แผนงาน
	(๕)
	4.86

	  ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(๕)
	4.71

	รวม
	๑๐๐
	95.00



๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
	ประเด็นการพิจารณา 
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
	๑๐
	9.64

	๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
	๑๐
	9.64

	๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
	๑๐
	9.64

	๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
	๑๐
	9.79

	๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 
	๖๐
	

	   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
	(5)
	4.93


	   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
	(5)
	4.79

	   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
	(5)
	4.93

	   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
	(5)
	4.93

	   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
	(5)
	4.93

	   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ  THAILAND  ๔.๐ 
	(5)
	4.29

	   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
	(5)
	4.79

	   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 
	(5)
	4.64

	   ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) 
	(5)
	4.50

	   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
	(5)
	4.79

	   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	(5)
	4.64

	   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(5)
	4.93

	รวม
	๑๐๐
	95.79



ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๒ (๓) และ ข้อ  ๑๓  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมา ภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการ
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ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (เดือนตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖2) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้
1.  รายงานโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณปี 2562 

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	งบประมาณ 2562

	
	โครงการ
	งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	70
	18,194,400

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	19
	2,721,000

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการและสาธารณสุข  
	42
	6,650,350

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
	2
	25,000

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
	61
	4,660,000

	รวม
	194
	32,253,750




ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
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2. จัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวน  90 โครงการ
		 
	อบต.บ้านยา 
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	แหล่งที่มา
	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านยา หมู่ 1
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	77,000.00

	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมทเหล็กภายในหมู่ที่ 9 (สายบ้านยา หมู่ที่ 9 ทล.22)
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	131,000.00

	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 9
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	169,000.00

	4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านยา
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	99,500

	5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านยา หมู่ 1
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	62,000.00

	6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ 8
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	99,000.00

	7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหันน้อย หมู่ 4 - บ้านหนองบ่อ หมู่ 8
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	299,000.00

	8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหันน้อย หมู่ 4
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	249,000.00

	9. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ 7
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	26,000.00

	10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ 2
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	398,000.00

	11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ 3
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	299,000.00

	12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ บ้านดอน หมู่ 5
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	131,500.00

	13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ 5
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	398,000.00

	14. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านโนนธาตุ หมู่ 7
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	358,000.00

	15. โครงการปรับปรุงถมดินสระน้ำ บ้านโนนตูม หมู่ 6
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	199,000.00

	16. โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านยา หมู่ 9
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	249,000.00

	17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุ หมู่ 3
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	99,500.00

	18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหันน้อย หมู่ 4
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	59,900.00

	19. โครงการซ่อมแซมฝายสันมน บ้านดอน หมู่ 5
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	99,500.00

	20. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านยา
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	650,000.00

	21. โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุง อบต.บ้านยา
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	150,000.00

	22. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.บ้านยา
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	100,000.00

	23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	100,000.00

	24. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ด้วย Asphaltic Comcrete (แบบโอเวอร์เลย์ ) หมู่ 1 ,หมู่ 9
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	392,000.00

	25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	99,500.00

	26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	199,000.00

	27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	149,000.00

	28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 7
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	21,500.00

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

	29. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
	
	5,708,400.00

	30. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
	
	30,000.00

	31. เบี้ยยังชีพคนพิการ
	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
	
	1,296,000.00

	32. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	30,000.00

	33. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	80,000.00

	34. โครงการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
	
	20,000.00

	35. โครงการครอบครัวยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
	
	10,000.00

	36. โครงการฝึกอบรมอาชีพการห่อเหรียญโปรยทาน
	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
	
	10,000.00

	37. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
	
	250,000.00

	ยุทธสาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

	38. โครงการมรดกโลกบ้านเชียง
	ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา
	
	50,000.00

	39. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนธาตุดอนตูม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	572,000.00

	40. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหันน้อย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	488,000.00

	41. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหนองผือ
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	
	260,000.00

	42. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านยา
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	372,000.00

	43. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านยา
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	2,516,850.00

	44. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ อบต.
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	144,500.00

	45. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	46. โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	47. โครงการสนับสนุนอาหารการวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	497,090.00

	48. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	5,000.00

	49. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	20,000.00

	50. โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านยา
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	50,000.00

	51. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-9
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	
	225,000.00

	52. โครงการตรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	53. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	50,000.00

	54. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในผู้สูงอายุ
	ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม
	
	20,000.00

	55. โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	8,000.00

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

	56. โครงการฝึกอบรม อปพร.
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	100,000.00

	57. โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	190,000.00

	58. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	150,000.00

	59. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	350,000.00

	60. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	61. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	460,000.00

	62. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	20,000.00

	63. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น ซื้อโต๊ะ ตู้ เก้าอี้
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	20,000.00

	64. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	135,600.00

	65. โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	5,000.00

	66. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	5,000.00

	67. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	68. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	270,000.00

	69. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	100,000.00

	70. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	20,000.00

	71. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	50,000.00

	72. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	320,000.00

	73. วัสดุการเกษตร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	30,000.00

	74. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเเจกเตอร์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	54,400.00

	75. จัดซื้อตู้เย็น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	13,000.00

	76. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในการให้บริการประชาชนและลดขั้นตอนการทำงาน
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	
	5,000.00

	77. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Elaas
	ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
	
	10,000.00

	78. ค่าจ้างเหมาบริการ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	450,000.00

	79. เค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	30,000.00

	80. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	81. ค่ารับรอง
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	82. ค่าเลี้ยงรับรองในการชุมสภาท้องถิ่น
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	20,000.00

	83. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	225,000.00

	84. ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	85. โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	86. โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	5,000.00

	87. โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร์เทพยวรางกูร (ร.10)
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	88. จัดซื้อกรวยจราจร
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	16,500.00

	89. จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ
	ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
	
	2,100,000.00

	90. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	
	10,000.00

	รวม 
	23,341,740.00 



ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)















2.  รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562  อบต.บ้านยา  จำนวน  71 โครงการ -19-

      รายละเอียดดังนี้

	อบต.บ้านยา หนองหาน จ.อุดรธานี

	ชื่อโครงการ
	เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
	ชื่อคู่สัญญา
	ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านยา หมู่ 1
	97
	1 9/2562 (หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์)
	100
	77,000.00
	74,800.00

	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 9 (สายบ้านยา หมู่ที่ 9 ทล.22)
	100
	1 11/2562 ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์)
	60
	131,000.00
	131,000.00

	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 9
	100
	1 10/2562 ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์)
	60
	169,000.00
	169,000.00

	4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านยา
	100
	1 25/2562 หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์)
	60
	99,500.00
	95,300.00

	5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านยา หมู่ 1
	100
	1 7/2562 ( หจก.ลิ้มชัยเจริญ)
	60
	62,000.00
	62,000.00

	6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ 8
	100
	1 5/2562 (หจก.เอกสิทธิ์ พร็อพเพอร์ตี้)
	45
	99,000.00
	99,000.00

	7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหันน้อย หมู่ 4 - บ้านหนองบ่อ หมู่ 8
	100
	1 12/2562           ( หจก.จันทร์ภานาน)
	60
	299,000.00
	299,000.00

	8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหันน้อย หมู่ 4
	99
	1 13/2562 ( หจก.จีรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้)
	60
	249,000.00
	247,008.00

	9. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ 7
	100
	1 18/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน)
	30
	26,000.00
	26,000.00

	10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ 2
	100
	11/2562             ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์)
	60
	398,000.00
	398,000.00

	11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ 3
	100
	1 4/2562 (หจก.จันทร์ภานาน)
	60
	299,000.00
	299,000.00

	12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ บ้านดอน หมู่ 5
	100
	1 20/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน)
	45
	131,500.00
	131,500.00

	13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ 5
	100
	1 2/2562            ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์)
	60
	398,000.00
	398,000.00

	14. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านโนนธาตุ หมู่ 7
	100
	1 8/2562 ( หจก.ลิ้มชัยเจริญ )
	60
	358,000.00
	358,000.00

	15. โครงการปรับปรุงถมดินสระน้ำ บ้านโนนตูม หมู่ 6
	100
	1 19/2561 (หจก.จันทร์ภานาน)
	45
	199,000.00
	199,000.00

	16. โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านยา หมู่ 9
	100
	1 26/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน)
	60
	249,000.00
	249,000.00

	17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุ หมู่ 3
	100
	1 15/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน)
	45
	99,500.00
	99,500.00

	18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหันน้อย หมู่ 4
	100
	1 22/2562 (หจก.จันทร์ภานาน)
	60
	59,900.00
	59,900.00

	19. โครงการซ่อมแซมฝายสันมน บ้านดอน หมู่ 5
	100
	1 21/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน)
	45
	99,500.00
	99,500.00

	20. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านยา
	0
	1 27/2562 (หจก.พีระวัฒน์ 2015)
	120
	633,000.00
	633,000.00

	21. โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุง อบต.บ้านยา
	97
	1 23/2562 ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์)
	60
	149,000.00
	145,722.00

	22. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.บ้านยา
	96
	1 24/2562 (หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์)
	60
	99,500.00
	96,400.00

	23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.
	100
	1 28/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน)
	60
	80,000.00
	80,000.00

	24. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ด้วย Asphaltic Comcrete (แบบโอเวอร์เลย์ ) หมู่ 1 ,หมู่ 9
	100
	1 17/2562 (หจก.อุดรศิริไพบูลย์)
	60
	392,000.00
	392,000.00

	25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3
	100
	1 16/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน)
	45
	99,500.00
	99,500.00

	26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6
	100
	1 3/2562 (หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์)
	45
	199,000.00
	199,000.00

	27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8
	100
	1 6/2562 ( หจก.เอกสิทธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ )
	45
	149,000.00
	149,000.00

	28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 7
	82
	1 14/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน)
	30
	21,500.00
	17,700.00

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

	29. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	100
	1 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	465,100.00
	465,100.00

	 
	 
	2 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	464,500.00
	464,500.00

	 
	 
	3 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	464,500.00
	464,500.00

	 
	 
	4 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	463,700.00
	463,700.00

	 
	 
	5 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	463,600.00
	463,600.00

	 
	 
	6 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	466,400.00
	466,400.00

	 
	 
	7 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	464,300.00
	464,300.00

	 
	 
	8 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	463,300.00
	463,300.00

	 
	 
	9 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	463,000.00
	463,000.00

	 
	 
	10 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	464,200.00
	464,200.00

	 
	 
	11 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	464,400.00
	464,400.00

	 
	 
	12 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	465,100.00
	465,100.00

	30. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	100
	1 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	2 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	3 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	4 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	5 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	6 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	7 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	8 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	9 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	10 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	11 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	12 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	1,000.00
	1,000.00

	31. เบี้ยยังชีพคนพิการ
	100
	1 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	100,000.00
	100,000.00

	 
	 
	2 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	101,600.00
	101,600.00

	 
	 
	3 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	104,800.00
	104,800.00

	 
	 
	4 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	107,200.00
	107,200.00

	 
	 
	5 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	106,400.00
	106,400.00

	 
	 
	6 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	108,000.00
	108,000.00

	 
	 
	7 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	107,200.00
	107,200.00

	 
	 
	8 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	105,600.00
	105,600.00

	 
	 
	9 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	105,600.00
	105,600.00

	 
	 
	10 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	106,400.00
	106,400.00

	 
	 
	11 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	107,200.00
	107,200.00

	 
	 
	12 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา
	1
	108,800.00
	108,800.00

	32. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน
	100
	1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	1
	30,000.00
	30,000.00

	33. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	100
	1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	1
	20,700.00
	20,700.00

	 
	 
	2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
	7
	7,000.00
	7,000.00

	 
	 
	3 ค่าป้ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	3
	4,200.00
	4,200.00

	 
	 
	4 ค่าป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
	2
	1,800.00
	1,800.00

	34. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
	100
	1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
	1
	250,000.00
	250,000.00

	ยุทธสาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข

	35. โครงการมรดกโลกบ้านเชียง
	100
	1 โครงการมรดกโลกบ้านเชียง
	1
	50,000.00
	50,000.00

	36. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนธาตุดอนตูม
	100
	1 โรงเรียนธาตุดอนตูม
	1
	141,000.00
	141,000.00

	 
	 
	2 โรงเรียนธาตุดอนตูม
	1
	141,000.00
	141,000.00

	 
	 
	3 โรงเรียนธาตุดอนตูม
	1
	132,000.00
	132,000.00

	 
	 
	4 โรงเรียนธาตุดอนตูม
	1
	130,000.00
	130,000.00

	37. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหันน้อย
	100
	1 โรงเรียนบ้านหันน้อย
	1
	121,000.00
	121,000.00

	 
	 
	2 โรงเรียนบ้านหันน้อย
	1
	123,000.00
	123,000.00

	 
	 
	3 โรงเรียนบ้านหันน้อย
	1
	123,000.00
	123,000.00

	 
	 
	4 โรงเรียนบ้านหันน้อย
	1
	99,000.00
	99,000.00

	38. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหนองผือ
	100
	1 โรงเรียนบ้านหนองผือ
	1
	65,000.00
	65,000.00

	 
	 
	2 โรงเรียนบ้านหนองผือ
	1
	65,000.00
	65,000.00

	 
	 
	3 โรงเรียนบ้านหนองผือ
	1
	66,000.00
	66,000.00

	 
	 
	4 โรงเรียนบ้านหนองผือ
	1
	64,000.00
	64,000.00

	39. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านยา
	100
	1 โรงเรียนบ้านยา
	1
	93,000.00
	93,000.00

	 
	 
	2 โรงเรียนบ้านยา
	1
	89,000.00
	89,000.00

	 
	 
	3 โรงเรียนบ้านยา
	1
	94,000.00
	94,000.00

	 
	 
	4 โรงเรียนบ้านยา
	1
	93,000.00
	93,000.00

	40. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านยา
	100
	1 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
	1
	472,030.28
	472,030.28

	41. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ อบต.
	100
	1 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยา
	1
	39,100.00
	39,100.00

	 
	 
	2 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันน้อย
	1
	39,100.00
	39,100.00

	 
	 
	3 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
	1
	62,900.00
	62,900.00

	42. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	100
	1 ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562
	3
	720.00
	720.00

	 
	 
	2 ค่าจัดซื้อขนมเพื่อเป็นรางวัล สำหรับเด็กนักเรียนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี2562
	3
	9,280.00
	9,280.00

	43. โครงการสนับสนุนอาหารการวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	100
	1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยา
	92
	28,520.00
	28,520.00

	 
	 
	2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันน้อย
	92
	28,520.00
	28,520.00

	 
	 
	3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
	92
	45,880.00
	45,880.00

	 
	 
	4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยา
	181
	65,340.00
	65,340.00

	 
	 
	5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันน้อย
	181
	89,540.00
	89,540.00

	 
	 
	6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
	181
	96,800.00
	96,800.00

	 
	 
	7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยา
	92
	27,280.00
	27,280.00

	 
	 
	8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
	92
	52,080.00
	52,080.00

	 
	 
	9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันน้อย
	92
	33,480.00
	33,480.00

	44. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์
	100
	1 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์
	1
	15,400.00
	15,400.00

	 
	 
	2 ค่าจ้างเหมาทำพานบายศรี
	3
	500.00
	500.00

	 
	 
	3 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
	3
	1,500.00
	1,500.00

	 
	 
	4 ค่าจ้างทำป้ายโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
	3
	1,500.00
	1,500.00

	 
	 
	5 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
	3
	1,100.00
	1,100.00

	45. โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านยา
	100
	1 โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านยา
	1
	35,100.00
	35,100.00

	 
	 
	2 ค่าจ้างเหมาปรับเกรดสนามฟุตบอล
	3
	3,100.00
	3,100.00

	 
	 
	3 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล
	3
	3,000.00
	3,000.00

	 
	 
	4 ค่าจัดซื้อเชือกชักคะเย่อ
	3
	1,300.00
	1,300.00

	 
	 
	5 ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับเตรียมสนามแข่งขันกีฬา
	3
	2,500.00
	2,500.00

	 
	 
	6 ค่าจ้างทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา
	3
	1,500.00
	1,500.00

	 
	 
	7 ค่าป้ายผ้าแพร ลูกโป่ง เปิดงานโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านยา
	3
	3,000.00
	3,000.00

	46. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-9
	100
	1 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
	1
	25,000.00
	25,000.00

	 
	 
	2 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
	1
	25,000.00
	25,000.00

	 
	 
	3 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
	1
	25,000.00
	25,000.00

	 
	 
	4 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
	1
	25,000.00
	25,000.00

	 
	 
	5 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
	1
	25,000.00
	25,000.00

	 
	 
	6 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
	1
	25,000.00
	25,000.00

	 
	 
	7 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
	1
	25,000.00
	25,000.00

	 
	 
	8 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
	1
	25,000.00
	25,000.00

	 
	 
	9 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
	1
	25,000.00
	25,000.00

	47. โครงการตรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	100
	1 นางสาววิระญา คำคูณ
	1
	1,800.00
	1,800.00

	48. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	100
	1 ร้านศูนย์สัตว์
	1
	18,000.00
	18,000.00

	 
	 
	2 ร้านศิริมงคลการพิมพ์
	1
	200.00
	200.00

	49. โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน
	100
	1 ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน
	1
	8,000.00
	8,000.00

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

	50. โครงการฝึกอบรม อปพร.
	100
	1 นายนิรุจน์ ทรัพย์สุวรรณ์
	7
	100,000.00
	100,000.00

	51. โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	100
	1 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	4,220.00
	4,220.00

	 
	 
	2 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	2,500.00
	2,500.00

	 
	 
	3 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	3,600.00
	3,600.00

	 
	 
	4 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	2,500.00
	2,500.00

	 
	 
	5 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	4,600.00
	4,600.00

	 
	 
	6 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	5,000.00
	5,000.00

	 
	 
	7 ร้านสตรีวิทย์
	1
	790.00
	790.00

	 
	 
	8 ร้านสตรีวิทย์
	1
	980.00
	980.00

	 
	 
	9 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	5,000.00
	5,000.00

	 
	 
	10 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	18,660.00
	18,660.00

	 
	 
	11 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	12,500.00
	12,500.00

	 
	 
	12 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	13,600.00
	13,600.00

	 
	 
	13 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	14,300.00
	14,300.00

	 
	 
	14 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	23,600.00
	23,600.00

	 
	 
	15 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	12,500.00
	12,500.00

	 
	 
	16 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	1
	3,600.00
	3,600.00

	 
	 
	17 ร้านสตรีวิทย์
	1
	295.00
	295.00

	52. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	100
	1 ร้านสตรีวิทย์
	1
	9,125.00
	9,125.00

	 
	 
	2 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด
	1
	29,109.00
	29,109.00

	 
	 
	3 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด
	1
	26,829.00
	26,829.00

	 
	 
	4 ร้านสตรีวิทย์
	1
	1,390.00
	1,390.00

	 
	 
	5 ร้านสตรีวิทย์
	1
	6,205.00
	6,205.00

	 
	 
	6 ร้านสตรีวิทย์
	1
	2,400.00
	2,400.00

	 
	 
	7 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด
	1
	7,648.00
	7,648.00

	 
	 
	8 ร้านสตรีวิทย์
	1
	2,600.00
	2,600.00

	 
	 
	9 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด
	1
	20,938.00
	20,938.00

	 
	 
	10 ร้านสตรีวิทย์
	1
	6,945.00
	6,945.00

	53. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	100
	1 หจก.แสงเงินปรีชา
	31
	26,900.00
	26,900.00

	 
	 
	2 หจก.แสงเงินปรีชา
	30
	29,100.00
	29,100.00

	 
	 
	3 หจก.แสงเงินปรีชา
	31
	22,400.00
	22,400.00

	 
	 
	4 หจก.แสงเงินปรีชา
	31
	28,200.00
	28,200.00

	 
	 
	5 หจก.แสงเงินปรีชา
	28
	20,900.00
	20,900.00

	 
	 
	6 หจก.แสงเงินปรีชา
	31
	22,400.00
	22,400.00

	 
	 
	7 หจก.แสงเงินปรีชา
	30
	27,200.00
	27,200.00

	 
	 
	8 หจก.แสงเงินปรีชา
	31
	23,100.00
	23,100.00

	 
	 
	9 หจก.แสงเงินปรีชา
	30
	21,900.00
	21,900.00

	 
	 
	10 หจก.แสงเงินปรีชา
	31
	26,000.00
	26,000.00

	54. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	100
	1 ร้านศิริมงคลการพิมพ์
	1
	400.00
	400.00

	 
	 
	2 ร้านศิริมงคลการพิมพ์
	1
	200.00
	200.00

	55. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
	99
	1 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	1,380.00
	1,380.00

	 
	 
	2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	20,027.89
	20,027.89

	 
	 
	3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	77.04
	77.04

	 
	 
	4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	7,918.00
	7,918.00

	 
	 
	5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	22,942.72
	22,942.72

	 
	 
	6 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	1,270.00
	1,270.00

	 
	 
	7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	18,753.03
	18,753.03

	 
	 
	8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	7,918.00
	7,918.00

	 
	 
	9 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	1,220.00
	1,220.00

	 
	 
	10 ประปาบ้านดอน
	1
	684.00
	684.00

	 
	 
	11 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	7,918.00
	7,918.00

	 
	 
	12 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	2,550.00
	2,550.00

	 
	 
	13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	15,897.28
	15,897.28

	 
	 
	14 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	7,918.00
	7,918.00

	 
	 
	15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	11,788.94
	11,788.94

	 
	 
	16 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	1,390.00
	1,390.00

	 
	 
	17 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	1,160.00
	1,160.00

	 
	 
	18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	13,698.73
	13,698.73

	 
	 
	19 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	19.26
	19.26

	 
	 
	20 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	7,918.00
	7,918.00

	 
	 
	21 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	7,918.00
	7,918.00

	 
	 
	22 ประปาบ้านดอน
	1
	918.00
	918.00

	 
	 
	23 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	1,710.00
	1,710.00

	 
	 
	24 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	7,918.00
	7,918.00

	 
	 
	25 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	21,295.11
	21,295.11

	 
	 
	26 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	2,242.00
	2,242.00

	 
	 
	27 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	23,061.72
	23,016.72

	 
	 
	28 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	7,918.00
	7,918.00

	 
	 
	29 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	23,577.34
	23,577.34

	 
	 
	30 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	2,036.00
	2,036.00

	 
	 
	31 ประปาบ้านยา หมู่ 9
	1
	1,880.00
	1,880.00

	 
	 
	32 ประปาบ้านดอน
	1
	1,068.00
	1,068.00

	 
	 
	33 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	23,781.07
	23,718.07

	 
	 
	34 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	7,918.00
	7,918.00

	 
	 
	35 บริษัท ทริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต จำกัด
	1
	1,262.20
	1,262.20

	 
	 
	36 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	8,149.47
	8,149.47

	 
	 
	37 เพื่อการจัดเก็บค่าน้ำประปา
	1
	1,890.00
	1,890.00

	 
	 
	38 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน
	1
	23,321.67
	23,321.67

	 
	 
	39 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	1
	9,363.88
	9,363.88

	 
	 
	40 เพื่อการจัดเก็บค่าน้ำประปา
	1
	2,182.00
	2,182.00

	56. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น ซื้อโต๊ะ ตู้ เก้าอี้
	100
	1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
	5
	6,500.00
	6,500.00

	 
	 
	2 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
	5
	8,900.00
	8,900.00

	57. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
	100
	1 ร้านศิริมงคลการพิมพ์
	1
	6,456.00
	6,456.00

	 
	 
	2 ร้านศิริมงคลการพิมพ์
	1
	2,890.00
	2,890.00

	58. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ
	100
	1 สำนักบริการวิชาการฯ
	1
	24,500.00
	24,500.00

	 
	 
	2 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ
	1
	4,200.00
	4,200.00

	 
	 
	3 นางบุณยาพร คำวงศ์ปิน
	1
	3,900.00
	3,900.00

	 
	 
	4 นางสาวจิราพร สาครเจริญ
	1
	3,900.00
	3,900.00

	 
	 
	5 นางอรนุช สินพานิช
	1
	3,900.00
	3,900.00

	 
	 
	6 นางสาวอริสา แสงจันทร์
	1
	7,900.00
	7,900.00

	 
	 
	7 นางสาววิลัยลักษณ์ ศิริจันทร์
	1
	7,900.00
	7,900.00

	 
	 
	8 นางสาวจิราพร สาครเจริญ
	1
	25,000.00
	25,000.00

	 
	 
	9 นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี
	1
	4,900.00
	4,900.00

	 
	 
	10 นางสาววิระญา คำคูณ
	1
	3,200.00
	3,200.00

	 
	 
	11 นางศศินันท์ พงศ์ณัชฌาพร
	1
	3,200.00
	3,200.00

	 
	 
	12 นางสาวสาวิตา พรมภารักษ์
	1
	3,900.00
	3,900.00

	 
	 
	13 นางสาวอริสา แสงจันทร์
	1
	7,100.00
	7,100.00

	 
	 
	14 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ
	1
	19,600.00
	19,600.00

	 
	 
	15 นางบุณยาพร คำวงศ์ปิน
	1
	3,900.00
	3,900.00

	 
	 
	16 นางนิภาภรณ์ กะสมรัมย์
	1
	3,900.00
	3,900.00

	 
	 
	17 นายพลวัฒน์ ใจซื่อ
	1
	3,900.00
	3,900.00

	 
	 
	18 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ
	1
	7,000.00
	7,000.00

	 
	 
	19 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ
	1
	1,800.00
	1,800.00

	 
	 
	20 สำนักบริการวิชาการฯ
	1
	9,800.00
	9,800.00

	 
	 
	21 ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน
	1
	20,000.00
	20,000.00

	59. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	100
	1 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	3,150.00
	3,150.00

	 
	 
	2 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	5,300.00
	5,300.00

	 
	 
	3 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	60,000.00
	60,000.00

	 
	 
	4 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	2,650.00
	2,650.00

	 
	 
	5 บ้านเชียงมอเตอร์
	1
	1,945.00
	1,945.00

	60. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
	100
	1 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
	1
	19,100.00
	19,100.00

	 
	 
	2 ค่าป้ายโครงการคัดแยกขยะในชุมชน
	3
	900.00
	900.00

	61. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	99
	1 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	3,070.00
	3,070.00

	 
	 
	2 สมพงค์ออโตแอร์
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	3 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	1,600.00
	1,600.00

	 
	 
	4 ร้านสตาร์แจม
	1
	900.00
	900.00

	 
	 
	5 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	480.00
	480.00

	 
	 
	6 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	200.00
	200.00

	 
	 
	7 แบงค์คลินิกคอมพิวเตอร์
	1
	1,850.00
	1,850.00

	 
	 
	8 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	5,756.60
	5,756.60

	 
	 
	9 สมพงค์ออโตแอร์
	1
	1,000.00
	1,000.00

	 
	 
	10 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	450.00
	450.00

	 
	 
	11 บ้านเชียงมอเตอร์
	1
	1,130.00
	1,130.00

	 
	 
	12 ร้านพารวย
	1
	8,900.00
	8,900.00

	 
	 
	13 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	5,875.00
	5,875.00

	 
	 
	14 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	4,680.00
	4,680.00

	 
	 
	15 สมพงค์ออโตแอร์
	1
	1,800.00
	1,800.00

	 
	 
	16 บ้านเชียงมอเตอร์
	1
	4,300.00
	4,300.00

	 
	 
	17 นายธนาวุฒิ อันทะหวา
	1
	5,550.00
	5,550.00

	 
	 
	18 สมพงค์ออโตแอร์
	1
	14,000.00
	14,000.00

	 
	 
	19 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง
	1
	1,850.00
	1,580.00

	 
	 
	20 ร้านสตาร์แจม
	1
	1,600.00
	1,600.00

	62. จัดซื้อตู้เย็น
	100
	1 มินตราพาณิชยกิจ โดยนางสาวมินตรา รัตนสิงห์
	1
	11,900.00
	11,900.00

	63. ค่าจ้างเหมาบริการ
	99
	1 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	2 นางสาววิริญา สำคัญควร
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	3 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	4 นางรจนา เคธรรม
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	5 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	6 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	7 นางรจนา เคธรรม
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	8 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	16
	3,200.00
	3,168.00

	 
	 
	9 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	10 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	11 นางรจนา เคธรรม
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	12 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	13 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	14 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	15 นางรจนา เคธรรม
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	16 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	17 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	28
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	18 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	28
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	19 นางรจนา เคธรรม
	28
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	20 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	28
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	21 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	22 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	23 นางรจนา เคธรรม
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	24 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	25 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	26 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	27 นางรจนา เคธรรม
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	28 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	29 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	30 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	31 นางรจนา เคธรรม
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	32 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	33 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	34 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	35 นางรจนา เคธรรม
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	36 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	37 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	38 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	39 นางรจนา เคธรรม
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	40 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	41 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	42 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	43 นางรจนา เคธรรม
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	44 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	31
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	45 หจก.จันทร์ภานาน
	1
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	46 นายบุญเลิศ หัสกิจ
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	47 นายดุลยวัตร ทิพหะ
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	48 นางรจนา เคธรรม
	30
	6,000.00
	6,000.00

	 
	 
	49 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี
	30
	6,000.00
	6,000.00

	64. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
	100
	1 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	31
	2,400.00
	2,400.00

	 
	 
	2 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	30
	2,865.50
	2,865.50

	 
	 
	3 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	31
	2,838.55
	2,838.55

	 
	 
	4 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	31
	2,503.95
	2,503.95

	 
	 
	5 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	28
	3,255.40
	3,255.40

	 
	 
	6 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	31
	2,400.00
	2,400.00

	 
	 
	7 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	30
	2,400.00
	2,400.00

	 
	 
	8 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	31
	2,400.00
	2,400.00

	 
	 
	9 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	30
	2,400.00
	2,400.00

	 
	 
	10 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
	31
	2,400.00
	2,400.00

	65. ค่าเลี้ยงรับรองในการชุมสภาท้องถิ่น
	100
	1 นางสาวพณาวรรณ์ คำคูณ
	1
	2,750.00
	2,750.00

	 
	 
	2 นางสาวพณาวรรณ์ คำคูณ
	1
	2,750.00
	2,750.00

	 
	 
	3 นางสาวพณาวรรณ์ คำคูณ
	1
	2,750.00
	2,750.00

	 
	 
	4 นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณ
	1
	2,750.00
	2,750.00

	 
	 
	5 นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณ
	1
	2,750.00
	2,750.00

	66. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	100
	1 นางศศินันท์ พงศ์ณัชฌาพร
	1
	2,020.00
	2,020.00

	 
	 
	2 นางสาวจิราพร สาครเจริญ
	1
	2,020.00
	2,020.00

	 
	 
	3 นางสาวชรินทร์พร ศรีสว่าง
	1
	2,020.00
	2,020.00

	 
	 
	4 นางสาวอรนุช สินพานิช
	1
	2,020.00
	2,020.00

	 
	 
	5 นางสาวจิราพร สาครเจริญ
	1
	2,040.00
	2,040.00

	 
	 
	6 นางสาวอรนุช สินพานิช
	1
	2,040.00
	2,040.00

	 
	 
	7 นางสาวจิราพร สาครเจริญ
	1
	1,660.00
	1,660.00

	 
	 
	8 นางสาวสาวิตา พรมภารักษ์
	1
	1,700.00
	1,700.00

	 
	 
	9 นางศศินันท์ พงศ์ณัชฌาพร
	1
	1,898.50
	1,898.50

	 
	 
	10 นางสาววิระญา คำคูณ
	1
	1,524.00
	1,524.00

	 
	 
	11 นางศศินันท์ พงศ์ณัชฌาพร
	1
	2,020.00
	2,020.00

	 
	 
	12 นางสาวจิราพร สาครเจริญ
	1
	2,020.00
	2,020.00

	 
	 
	13 นางสาวชรินทร์พร ศรีสว่าง
	1
	2,020.00
	2,020.00

	 
	 
	14 นางสาวอรนุช สินพานิช
	1
	2,020.00
	2,020.00

	 
	 
	15 นางนิภาภรณ์ กะสมรัมย์
	1
	2,040.00
	2,040.00

	 
	 
	16 นายพลวัฒน์ ใจซื่อ
	1
	2,040.00
	2,040.00

	 
	 
	17 นายบัวจันทร์ ศรีบุญ
	1
	3,712.00
	3,712.00

	 
	 
	18 พันจ่าเอกสุรยุทธ ศรีษะ
	1
	800.00
	800.00

	 
	 
	19 นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี
	1
	800.00
	800.00

	 
	 
	20 นางอริสา แสงจันทร์
	1
	100.00
	100.00

	 
	 
	21 นางสาววิลัยลักษณ์ ศิริจันทร์
	1
	100.00
	100.00

	67. ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
	100
	1 นางยุพิน นรินทร์
	1
	500.00
	500.00

	68. จัดซื้อกรวยจราจร
	100
	1 ค่าจัดซื้อกรวยจราจร
	7
	16,500.00
	16,500.00

	69. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
	100
	1.หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์ พลัส
	7
	64,200.00
	64,200.00

	
	
	2.หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย
	7
	62,000.00
	62,000.00

	70. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
	100
	1.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
	7
	20,000
	18,000

	71. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
	100
	1 นายนิรุจน์ ทรัพย์สุวรรณ์
	1
	9,650.00
	9,650.00

	 
	 
	2 ร้านศิริมงคลการพิมพ์
	1
	300.00
	300.00

	รวม
	17,309,524.13
	17,288,544.13



ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
















สรุปโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

	ลำดับ
	รายการ
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	1
	โครงการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
	20,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	2
	โครงการครอบครัวยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	3
	โครงการฝึกอบรมอาชีพการห่อเหรียญโปรยทาน
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	4
	โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	5
	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษา
	5,000
	ดำเนินโครงการแต่ไม่มีการเบิกจ่าย

	6
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในผู้สูงอายุ
	20,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	7
	โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล
	5,000
	ดำเนินโครงการแต่ไม่มีการเบิกจ่าย

	8
	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
	5,000
	ดำเนินโครงการแต่ไม่มีการเบิกจ่าย

	9
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	50,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	10
	วัสดุการเกษตร
	30,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	11
	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรแจกเตอร์
	54,400
	ไม่ได้ดำเนินการ

	12
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในการให้บริการประชาชนและลดขั้นตอนการทำงาน
	5,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	13
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Elaas
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	14
	การติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	15
	ค่ารับรอง
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	16
	โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	17
	โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	18
	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทร์เทพยวรางกูร (ร.10)
	10,000
	ไม่ได้ดำเนินการ

	19
	จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ
	2,100,000
	ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	2,384,400
	






ส่วนที่ 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
-----------------

	ปัญหา – อุปสรรค
	ข้อเสนอแนะ -แนวทางการแก้ไข

	1. โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการส่วนใหญ่ยังเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงยังไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์
	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เน้นการพัฒนาให้ครอบคลุม    ทุกๆ ด้าน โดยยึดปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 

	2. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการมีขนาดใหญ่      ใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพของ อบต.
	2. มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น    ที่เกี่ยวข้อง ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการได้ เช่น อบจ. , ก.ทรัพยากรฯ , ก.พัฒนาสังคมฯ ฯลฯ 

	3. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทำให้ยัง       ขาดแคลนน้ำและประสบปัญหาอย่างมากในช่วง     ฤดูแล้ง
	3. ควรให้ความสำคัญและเน้นการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกลำห้วย หนองน้ำ และการจัดสร้าง-ซ่อมแซมฝายน้ำล้น     ฝายแม้ว หรือคลองชลประทาน และถ้าโครงการไหนเป็นโครงการขนาดใหญ่เกินศักยภาพ ต้องประสานกับ ก.ทรัพยากรฯ กรมชลประทาน หรือหน่วยงานอื่น     ที่เกี่ยวข้อง

	4. การอนุมัติโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติของสภาฯ บางโครงการไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปีหรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพราะขาดการบูรณาการของฝ่ายต่างๆ คือ ผ่ายสภาฯ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดทำแผนพัฒนา ความสำคัญและปัญหาเร่งด่วน งบประมาณที่มีจำกัด
	4. ควรมีการบูรณาการจากทุกๆ ฝ่าย เช่น ฝ่ายสภาอบต. และฝ่ายบริหาร เพื่อให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนา โดยให้การอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติมีความสอดคล้อง      กับแผนพัฒนาฯ 

	5. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ ที่เกินศักยภาพของ อบต. ที่จะดำเนินการได้
	6. ควรมีการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง             มีประสิทธิภาพ และงบประมาณที่ลงทุนในแต่ละโครงการต้องมีความคุ้มค่า 
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