รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)

รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ตำบลบ้านยา  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒,๓  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๓ (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และประกาศไว้ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  จึงติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖4)  ขึ้นเพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1  บทนำ											   	1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล					1				2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล					2				3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล						2				4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						5			  	5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล					7

ส่วนที่ 2 	การติดตามและประเมินผล

1. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			8

ส่วนที่ 3	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง			9

- แบบประเมินผลการดำเนินงาน  แบบที่  ๓/๑					10

- แบบติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ					11

- แบบติดตามและประเมินคุณภาพของแผน					12

- รายงานโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณปี 2562				14

- รายงานการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2562					15

- รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ประจำปี 2562					26

- สรุปโครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย ประจำปี 2562					57

ส่วนที่ 4	สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ						58

-1-

ส่วนที่ 1  บทนำ

-------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบ้านยา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

-2-

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบ้านยา และชุมชนทั้ง  9  ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

-3-

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา       ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

-4-

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านยา  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

นายก อบต.

คณะกรรมการพัฒนาของ อบต.บ้านยา

ธันวาคม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สภาท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

นายก อบต.

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

นายกอบต.บ้านยา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลบ้านยา ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

-5-

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ให้แล้วเสร็จภายในเดือน  ธันวาคม 	 ของทุกปี 					  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา มาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ  5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

-6-

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

-7-

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ  ความจำเป็น  ความต้องการของประชาชนในตำบลบ้านยา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านยา

-8-

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

- แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  จะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑  (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล

-9-

ส่วนที่ 3  ผลการติดตามและประเมินผล

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา.................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

-10-

แบบที่  ๓/๑

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยมีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ๑๒  เดือน  (เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – กันยายน  ๒๕๖๒)

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 70 | 28 | 40 |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 19 | 9 | 47.36 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข | 42 | 19 | 45.24 |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | 2 | 0 | 0 |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ | 61 | 35 | 57.38 |
| รวม | 194 | 91 | 46.91 |

-11-

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘               เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้

-12-

การประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 19.36 |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 18.64 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |  |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) | 9.64 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) | 9.07 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | 9.00 |
| ๓.4 วิสัยทัศน์ | (๕) | 4.86 |
| ๓.5 กลยุทธ์ | (๕) | 4.86 |
| ๓.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | 5.00 |
| ๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | 5.00 |
| ๓.8 แผนงาน | (๕) | 4.86 |
| ๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | 4.71 |
| รวม | ๑๐๐ | 95.00 |

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้

-13-

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | 9.64 |
| ๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | 9.64 |
| ๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | 9.64 |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑๐ | 9.79 |
| ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย | ๖๐ |  |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.93 |

| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.79 |
| --- | --- | --- |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.93 |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (5) | 4.93 |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.93 |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ THAILAND ๔.๐ | (5) | 4.29 |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.79 |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | 4.64 |
| ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | 4.50 |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.79 |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.64 |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 4.93 |
| รวม | ๑๐๐ | 95.79 |

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๒ (๓) และ ข้อ  ๑๓  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมา ภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการ

-14-

ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (เดือนตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖2) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้

- รายงานโครงการในแผนพัฒนา งบประมาณปี 2562

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบประมาณ 2562 |  |
| --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 70 | 18,194,400 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 19 | 2,721,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการและสาธารณสุข | 42 | 6,650,350 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม | 2 | 25,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ | 61 | 4,660,000 |
| รวม | 194 | 32,253,750 |

# ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

-15-

2. จัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562  จำนวน  90 โครงการ

| อบต.บ้านยา | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านยา หมู่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 77,000.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมทเหล็กภายในหมู่ที่ 9 (สายบ้านยา หมู่ที่ 9 ทล.22) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 131,000.00 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 169,000.00 |
| 4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านยา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 99,500 |
| 5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านยา หมู่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 62,000.00 |
| 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 99,000.00 |
| 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหันน้อย หมู่ 4 - บ้านหนองบ่อ หมู่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 299,000.00 |
| 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหันน้อย หมู่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 249,000.00 |
| 9. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 26,000.00 |
| 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 398,000.00 |
| 11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 299,000.00 |
| 12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ บ้านดอน หมู่ 5 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 131,500.00 |
| 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 398,000.00 |
| 14. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านโนนธาตุ หมู่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 358,000.00 |
| 15. โครงการปรับปรุงถมดินสระน้ำ บ้านโนนตูม หมู่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 199,000.00 |
| 16. โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านยา หมู่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 249,000.00 |
| 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุ หมู่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 99,500.00 |
| 18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหันน้อย หมู่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 59,900.00 |
| 19. โครงการซ่อมแซมฝายสันมน บ้านดอน หมู่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 99,500.00 |
| 20. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านยา | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 650,000.00 |
| 21. โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุง อบต.บ้านยา | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 150,000.00 |
| 22. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.บ้านยา | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 100,000.00 |
| 23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 100,000.00 |
| 24. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ด้วย Asphaltic Comcrete (แบบโอเวอร์เลย์ ) หมู่ 1 ,หมู่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 392,000.00 |
| 25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 99,500.00 |
| 26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 199,000.00 |
| 27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 149,000.00 |
| 28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 21,500.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |
| 29. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 5,708,400.00 |
| 30. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 30,000.00 |
| 31. เบี้ยยังชีพคนพิการ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 1,296,000.00 |
| 32. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 33. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 80,000.00 |
| 34. โครงการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 20,000.00 |
| 35. โครงการครอบครัวยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 10,000.00 |
| 36. โครงการฝึกอบรมอาชีพการห่อเหรียญโปรยทาน | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 10,000.00 |
| 37. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 250,000.00 |
| ยุทธสาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข |  |  |  |
| 38. โครงการมรดกโลกบ้านเชียง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 39. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนธาตุดอนตูม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 572,000.00 |
| 40. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหันน้อย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 488,000.00 |
| 41. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหนองผือ | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 260,000.00 |
| 42. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านยา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 372,000.00 |
| 43. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านยา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 2,516,850.00 |
| 44. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ อบต. | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 144,500.00 |
| 45. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 46. โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเด็กปฐมวัย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 47. โครงการสนับสนุนอาหารการวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 497,090.00 |
| 48. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 |
| 49. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 50. โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านยา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 51. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-9 | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 225,000.00 |
| 52. โครงการตรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 53. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 54. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในผู้สูงอายุ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม |  | 20,000.00 |
| 55. โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 8,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |
| 56. โครงการฝึกอบรม อปพร. | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 100,000.00 |
| 57. โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 190,000.00 |
| 58. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 150,000.00 |
| 59. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 350,000.00 |
| 60. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 61. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 460,000.00 |
| 62. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 63. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น ซื้อโต๊ะ ตู้ เก้าอี้ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 64. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 135,600.00 |
| 65. โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 |
| 66. โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 |
| 67. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 68. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 270,000.00 |
| 69. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 100,000.00 |
| 70. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 71. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| 72. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 320,000.00 |
| 73. วัสดุการเกษตร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 74. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเเจกเตอร์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 54,400.00 |
| 75. จัดซื้อตู้เย็น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 13,000.00 |
| 76. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในการให้บริการประชาชนและลดขั้นตอนการทำงาน | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 5,000.00 |
| 77. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Elaas | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 10,000.00 |
| 78. ค่าจ้างเหมาบริการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 450,000.00 |
| 79. เค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 80. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 81. ค่ารับรอง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 82. ค่าเลี้ยงรับรองในการชุมสภาท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 83. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 225,000.00 |
| 84. ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 85. โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 86. โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 |
| 87. โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร์เทพยวรางกูร (ร.10) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 88. จัดซื้อกรวยจราจร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 16,500.00 |
| 89. จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 2,100,000.00 |
| 90. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| รวม |  |  | 23,341,740.00 |

# ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

-19-

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562  อบต.บ้านยา  จำนวน  71 โครงการ

รายละเอียดดังนี้

| อบต.บ้านยา หนองหาน จ.อุดรธานี |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน) | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านยา หมู่ 1 | 97 | 1 9/2562 (หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์) | 100 | 77,000.00 | 74,800.00 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 9 (สายบ้านยา หมู่ที่ 9 ทล.22) | 100 | 1 11/2562 ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์) | 60 | 131,000.00 | 131,000.00 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 9 | 100 | 1 10/2562 ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์) | 60 | 169,000.00 | 169,000.00 |
| 4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านยา | 100 | 1 25/2562 หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์) | 60 | 99,500.00 | 95,300.00 |
| 5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านยา หมู่ 1 | 100 | 1 7/2562 ( หจก.ลิ้มชัยเจริญ) | 60 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ 8 | 100 | 1 5/2562 (หจก.เอกสิทธิ์ พร็อพเพอร์ตี้) | 45 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหันน้อย หมู่ 4 - บ้านหนองบ่อ หมู่ 8 | 100 | 1 12/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน) | 60 | 299,000.00 | 299,000.00 |
| 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหันน้อย หมู่ 4 | 99 | 1 13/2562 ( หจก.จีรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้) | 60 | 249,000.00 | 247,008.00 |
| 9. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ 7 | 100 | 1 18/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน) | 30 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ 2 | 100 | 11/2562 ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์) | 60 | 398,000.00 | 398,000.00 |
| 11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ 3 | 100 | 1 4/2562 (หจก.จันทร์ภานาน) | 60 | 299,000.00 | 299,000.00 |
| 12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ บ้านดอน หมู่ 5 | 100 | 1 20/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน) | 45 | 131,500.00 | 131,500.00 |
| 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ 5 | 100 | 1 2/2562 ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์) | 60 | 398,000.00 | 398,000.00 |
| 14. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นลาดยางแบบ Asphaltic Concrete บ้านโนนธาตุ หมู่ 7 | 100 | 1 8/2562 ( หจก.ลิ้มชัยเจริญ ) | 60 | 358,000.00 | 358,000.00 |
| 15. โครงการปรับปรุงถมดินสระน้ำ บ้านโนนตูม หมู่ 6 | 100 | 1 19/2561 (หจก.จันทร์ภานาน) | 45 | 199,000.00 | 199,000.00 |
| 16. โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านยา หมู่ 9 | 100 | 1 26/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน) | 60 | 249,000.00 | 249,000.00 |
| 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุ หมู่ 3 | 100 | 1 15/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน) | 45 | 99,500.00 | 99,500.00 |
| 18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหันน้อย หมู่ 4 | 100 | 1 22/2562 (หจก.จันทร์ภานาน) | 60 | 59,900.00 | 59,900.00 |
| 19. โครงการซ่อมแซมฝายสันมน บ้านดอน หมู่ 5 | 100 | 1 21/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน) | 45 | 99,500.00 | 99,500.00 |
| 20. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านยา | 0 | 1 27/2562 (หจก.พีระวัฒน์ 2015) | 120 | 633,000.00 | 633,000.00 |
| 21. โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุง อบต.บ้านยา | 97 | 1 23/2562 ( หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์) | 60 | 149,000.00 | 145,722.00 |
| 22. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.บ้านยา | 96 | 1 24/2562 (หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์) | 60 | 99,500.00 | 96,400.00 |
| 23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. | 100 | 1 28/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน) | 60 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 24. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ด้วย Asphaltic Comcrete (แบบโอเวอร์เลย์ ) หมู่ 1 ,หมู่ 9 | 100 | 1 17/2562 (หจก.อุดรศิริไพบูลย์) | 60 | 392,000.00 | 392,000.00 |
| 25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3 | 100 | 1 16/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน) | 45 | 99,500.00 | 99,500.00 |
| 26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 | 100 | 1 3/2562 (หจก.คิงส์คอบร้าโกลด์) | 45 | 199,000.00 | 199,000.00 |
| 27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 | 100 | 1 6/2562 ( หจก.เอกสิทธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ ) | 45 | 149,000.00 | 149,000.00 |
| 28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 7 | 82 | 1 14/2562 ( หจก.จันทร์ภานาน) | 30 | 21,500.00 | 17,700.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 29. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 100 | 1 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 465,100.00 | 465,100.00 |
|  |  | 2 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 464,500.00 | 464,500.00 |
|  |  | 3 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 464,500.00 | 464,500.00 |
|  |  | 4 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 463,700.00 | 463,700.00 |
|  |  | 5 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 463,600.00 | 463,600.00 |
|  |  | 6 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 466,400.00 | 466,400.00 |
|  |  | 7 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 464,300.00 | 464,300.00 |
|  |  | 8 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 463,300.00 | 463,300.00 |
|  |  | 9 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 463,000.00 | 463,000.00 |
|  |  | 10 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 464,200.00 | 464,200.00 |
|  |  | 11 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 464,400.00 | 464,400.00 |
|  |  | 12 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 465,100.00 | 465,100.00 |
| 30. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 100 | 1 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 2 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 3 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 4 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 5 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 6 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 7 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 8 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 9 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 10 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 11 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 12 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 31. เบี้ยยังชีพคนพิการ | 100 | 1 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  |  | 2 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 101,600.00 | 101,600.00 |
|  |  | 3 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 104,800.00 | 104,800.00 |
|  |  | 4 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 107,200.00 | 107,200.00 |
|  |  | 5 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 106,400.00 | 106,400.00 |
|  |  | 6 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 108,000.00 | 108,000.00 |
|  |  | 7 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 107,200.00 | 107,200.00 |
|  |  | 8 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 105,600.00 | 105,600.00 |
|  |  | 9 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 105,600.00 | 105,600.00 |
|  |  | 10 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 106,400.00 | 106,400.00 |
|  |  | 11 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 107,200.00 | 107,200.00 |
|  |  | 12 นางสาวศิรินทร เพิ่มพันธุ์วิทยา | 1 | 108,800.00 | 108,800.00 |
| 32. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหาน | 100 | 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 33. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 100 | 1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 | 20,700.00 | 20,700.00 |
|  |  | 2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 | 7 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|  |  | 3 ค่าป้ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 3 | 4,200.00 | 4,200.00 |
|  |  | 4 ค่าป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 | 2 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 34. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง | 100 | 1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| ยุทธสาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 35. โครงการมรดกโลกบ้านเชียง | 100 | 1 โครงการมรดกโลกบ้านเชียง | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 36. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนธาตุดอนตูม | 100 | 1 โรงเรียนธาตุดอนตูม | 1 | 141,000.00 | 141,000.00 |
|  |  | 2 โรงเรียนธาตุดอนตูม | 1 | 141,000.00 | 141,000.00 |
|  |  | 3 โรงเรียนธาตุดอนตูม | 1 | 132,000.00 | 132,000.00 |
|  |  | 4 โรงเรียนธาตุดอนตูม | 1 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 37. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหันน้อย | 100 | 1 โรงเรียนบ้านหันน้อย | 1 | 121,000.00 | 121,000.00 |
|  |  | 2 โรงเรียนบ้านหันน้อย | 1 | 123,000.00 | 123,000.00 |
|  |  | 3 โรงเรียนบ้านหันน้อย | 1 | 123,000.00 | 123,000.00 |
|  |  | 4 โรงเรียนบ้านหันน้อย | 1 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 38. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหนองผือ | 100 | 1 โรงเรียนบ้านหนองผือ | 1 | 65,000.00 | 65,000.00 |
|  |  | 2 โรงเรียนบ้านหนองผือ | 1 | 65,000.00 | 65,000.00 |
|  |  | 3 โรงเรียนบ้านหนองผือ | 1 | 66,000.00 | 66,000.00 |
|  |  | 4 โรงเรียนบ้านหนองผือ | 1 | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 39. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านยา | 100 | 1 โรงเรียนบ้านยา | 1 | 93,000.00 | 93,000.00 |
|  |  | 2 โรงเรียนบ้านยา | 1 | 89,000.00 | 89,000.00 |
|  |  | 3 โรงเรียนบ้านยา | 1 | 94,000.00 | 94,000.00 |
|  |  | 4 โรงเรียนบ้านยา | 1 | 93,000.00 | 93,000.00 |
| 40. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ้านยา | 100 | 1 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด | 1 | 472,030.28 | 472,030.28 |
| 41. โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ อบต. | 100 | 1 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยา | 1 | 39,100.00 | 39,100.00 |
|  |  | 2 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันน้อย | 1 | 39,100.00 | 39,100.00 |
|  |  | 3 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน | 1 | 62,900.00 | 62,900.00 |
| 42. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 100 | 1 ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 | 3 | 720.00 | 720.00 |
|  |  | 2 ค่าจัดซื้อขนมเพื่อเป็นรางวัล สำหรับเด็กนักเรียนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 | 3 | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 43. โครงการสนับสนุนอาหารการวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100 | 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยา | 92 | 28,520.00 | 28,520.00 |
|  |  | 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันน้อย | 92 | 28,520.00 | 28,520.00 |
|  |  | 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน | 92 | 45,880.00 | 45,880.00 |
|  |  | 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยา | 181 | 65,340.00 | 65,340.00 |
|  |  | 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันน้อย | 181 | 89,540.00 | 89,540.00 |
|  |  | 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน | 181 | 96,800.00 | 96,800.00 |
|  |  | 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยา | 92 | 27,280.00 | 27,280.00 |
|  |  | 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน | 92 | 52,080.00 | 52,080.00 |
|  |  | 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันน้อย | 92 | 33,480.00 | 33,480.00 |
| 44. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ | 100 | 1 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ | 1 | 15,400.00 | 15,400.00 |
|  |  | 2 ค่าจ้างเหมาทำพานบายศรี | 3 | 500.00 | 500.00 |
|  |  | 3 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | 3 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | 4 ค่าจ้างทำป้ายโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 3 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | 5 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ | 3 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 45. โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านยา | 100 | 1 โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนตำบลบ้านยา | 1 | 35,100.00 | 35,100.00 |
|  |  | 2 ค่าจ้างเหมาปรับเกรดสนามฟุตบอล | 3 | 3,100.00 | 3,100.00 |
|  |  | 3 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล | 3 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|  |  | 4 ค่าจัดซื้อเชือกชักคะเย่อ | 3 | 1,300.00 | 1,300.00 |
|  |  | 5 ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับเตรียมสนามแข่งขันกีฬา | 3 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|  |  | 6 ค่าจ้างทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬา | 3 | 1,500.00 | 1,500.00 |
|  |  | 7 ค่าป้ายผ้าแพร ลูกโป่ง เปิดงานโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านยา | 3 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 46. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-9 | 100 | 1 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 2 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 3 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 4 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 5 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 6 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 7 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 8 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 9 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 47. โครงการตรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 100 | 1 นางสาววิระญา คำคูณ | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 48. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 100 | 1 ร้านศูนย์สัตว์ | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
|  |  | 2 ร้านศิริมงคลการพิมพ์ | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 49. โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอหนองหาน | 100 | 1 ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| 50. โครงการฝึกอบรม อปพร. | 100 | 1 นายนิรุจน์ ทรัพย์สุวรรณ์ | 7 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 51. โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 100 | 1 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 4,220.00 | 4,220.00 |
|  |  | 2 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|  |  | 3 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
|  |  | 4 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
|  |  | 5 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 4,600.00 | 4,600.00 |
|  |  | 6 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  |  | 7 ร้านสตรีวิทย์ | 1 | 790.00 | 790.00 |
|  |  | 8 ร้านสตรีวิทย์ | 1 | 980.00 | 980.00 |
|  |  | 9 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  |  | 10 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 18,660.00 | 18,660.00 |
|  |  | 11 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 |
|  |  | 12 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 13,600.00 | 13,600.00 |
|  |  | 13 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 14,300.00 | 14,300.00 |
|  |  | 14 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 23,600.00 | 23,600.00 |
|  |  | 15 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 |
|  |  | 16 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
|  |  | 17 ร้านสตรีวิทย์ | 1 | 295.00 | 295.00 |
| 52. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 100 | 1 ร้านสตรีวิทย์ | 1 | 9,125.00 | 9,125.00 |
|  |  | 2 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด | 1 | 29,109.00 | 29,109.00 |
|  |  | 3 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด | 1 | 26,829.00 | 26,829.00 |
|  |  | 4 ร้านสตรีวิทย์ | 1 | 1,390.00 | 1,390.00 |
|  |  | 5 ร้านสตรีวิทย์ | 1 | 6,205.00 | 6,205.00 |
|  |  | 6 ร้านสตรีวิทย์ | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |
|  |  | 7 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด | 1 | 7,648.00 | 7,648.00 |
|  |  | 8 ร้านสตรีวิทย์ | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |
|  |  | 9 บริษัทนิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด | 1 | 20,938.00 | 20,938.00 |
|  |  | 10 ร้านสตรีวิทย์ | 1 | 6,945.00 | 6,945.00 |
| 53. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100 | 1 หจก.แสงเงินปรีชา | 31 | 26,900.00 | 26,900.00 |
|  |  | 2 หจก.แสงเงินปรีชา | 30 | 29,100.00 | 29,100.00 |
|  |  | 3 หจก.แสงเงินปรีชา | 31 | 22,400.00 | 22,400.00 |
|  |  | 4 หจก.แสงเงินปรีชา | 31 | 28,200.00 | 28,200.00 |
|  |  | 5 หจก.แสงเงินปรีชา | 28 | 20,900.00 | 20,900.00 |
|  |  | 6 หจก.แสงเงินปรีชา | 31 | 22,400.00 | 22,400.00 |
|  |  | 7 หจก.แสงเงินปรีชา | 30 | 27,200.00 | 27,200.00 |
|  |  | 8 หจก.แสงเงินปรีชา | 31 | 23,100.00 | 23,100.00 |
|  |  | 9 หจก.แสงเงินปรีชา | 30 | 21,900.00 | 21,900.00 |
|  |  | 10 หจก.แสงเงินปรีชา | 31 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 54. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 100 | 1 ร้านศิริมงคลการพิมพ์ | 1 | 400.00 | 400.00 |
|  |  | 2 ร้านศิริมงคลการพิมพ์ | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 55. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ | 99 | 1 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 1,380.00 | 1,380.00 |
|  |  | 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 20,027.89 | 20,027.89 |
|  |  | 3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 77.04 | 77.04 |
|  |  | 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 7,918.00 | 7,918.00 |
|  |  | 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 22,942.72 | 22,942.72 |
|  |  | 6 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 1,270.00 | 1,270.00 |
|  |  | 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 18,753.03 | 18,753.03 |
|  |  | 8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 7,918.00 | 7,918.00 |
|  |  | 9 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 1,220.00 | 1,220.00 |
|  |  | 10 ประปาบ้านดอน | 1 | 684.00 | 684.00 |
|  |  | 11 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 7,918.00 | 7,918.00 |
|  |  | 12 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 2,550.00 | 2,550.00 |
|  |  | 13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 15,897.28 | 15,897.28 |
|  |  | 14 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 7,918.00 | 7,918.00 |
|  |  | 15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 11,788.94 | 11,788.94 |
|  |  | 16 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 1,390.00 | 1,390.00 |
|  |  | 17 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 |
|  |  | 18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 13,698.73 | 13,698.73 |
|  |  | 19 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 19.26 | 19.26 |
|  |  | 20 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 7,918.00 | 7,918.00 |
|  |  | 21 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 7,918.00 | 7,918.00 |
|  |  | 22 ประปาบ้านดอน | 1 | 918.00 | 918.00 |
|  |  | 23 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 1,710.00 | 1,710.00 |
|  |  | 24 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 7,918.00 | 7,918.00 |
|  |  | 25 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 21,295.11 | 21,295.11 |
|  |  | 26 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 2,242.00 | 2,242.00 |
|  |  | 27 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 23,061.72 | 23,016.72 |
|  |  | 28 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 7,918.00 | 7,918.00 |
|  |  | 29 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 23,577.34 | 23,577.34 |
|  |  | 30 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 2,036.00 | 2,036.00 |
|  |  | 31 ประปาบ้านยา หมู่ 9 | 1 | 1,880.00 | 1,880.00 |
|  |  | 32 ประปาบ้านดอน | 1 | 1,068.00 | 1,068.00 |
|  |  | 33 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 23,781.07 | 23,718.07 |
|  |  | 34 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 7,918.00 | 7,918.00 |
|  |  | 35 บริษัท ทริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต จำกัด | 1 | 1,262.20 | 1,262.20 |
|  |  | 36 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 8,149.47 | 8,149.47 |
|  |  | 37 เพื่อการจัดเก็บค่าน้ำประปา | 1 | 1,890.00 | 1,890.00 |
|  |  | 38 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน | 1 | 23,321.67 | 23,321.67 |
|  |  | 39 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 1 | 9,363.88 | 9,363.88 |
|  |  | 40 เพื่อการจัดเก็บค่าน้ำประปา | 1 | 2,182.00 | 2,182.00 |
| 56. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น ซื้อโต๊ะ ตู้ เก้าอี้ | 100 | 1 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 5 | 6,500.00 | 6,500.00 |
|  |  | 2 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน | 5 | 8,900.00 | 8,900.00 |
| 57. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ | 100 | 1 ร้านศิริมงคลการพิมพ์ | 1 | 6,456.00 | 6,456.00 |
|  |  | 2 ร้านศิริมงคลการพิมพ์ | 1 | 2,890.00 | 2,890.00 |
| 58. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ | 100 | 1 สำนักบริการวิชาการฯ | 1 | 24,500.00 | 24,500.00 |
|  |  | 2 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 |
|  |  | 3 นางบุณยาพร คำวงศ์ปิน | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
|  |  | 4 นางสาวจิราพร สาครเจริญ | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
|  |  | 5 นางอรนุช สินพานิช | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
|  |  | 6 นางสาวอริสา แสงจันทร์ | 1 | 7,900.00 | 7,900.00 |
|  |  | 7 นางสาววิลัยลักษณ์ ศิริจันทร์ | 1 | 7,900.00 | 7,900.00 |
|  |  | 8 นางสาวจิราพร สาครเจริญ | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  | 9 นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี | 1 | 4,900.00 | 4,900.00 |
|  |  | 10 นางสาววิระญา คำคูณ | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
|  |  | 11 นางศศินันท์ พงศ์ณัชฌาพร | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
|  |  | 12 นางสาวสาวิตา พรมภารักษ์ | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
|  |  | 13 นางสาวอริสา แสงจันทร์ | 1 | 7,100.00 | 7,100.00 |
|  |  | 14 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ | 1 | 19,600.00 | 19,600.00 |
|  |  | 15 นางบุณยาพร คำวงศ์ปิน | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
|  |  | 16 นางนิภาภรณ์ กะสมรัมย์ | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
|  |  | 17 นายพลวัฒน์ ใจซื่อ | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
|  |  | 18 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|  |  | 19 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|  |  | 20 สำนักบริการวิชาการฯ | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 |
|  |  | 21 ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 59. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 100 | 1 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 3,150.00 | 3,150.00 |
|  |  | 2 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 |
|  |  | 3 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|  |  | 4 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 |
|  |  | 5 บ้านเชียงมอเตอร์ | 1 | 1,945.00 | 1,945.00 |
| 60. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน | 100 | 1 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน | 1 | 19,100.00 | 19,100.00 |
|  |  | 2 ค่าป้ายโครงการคัดแยกขยะในชุมชน | 3 | 900.00 | 900.00 |
| 61. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 99 | 1 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 3,070.00 | 3,070.00 |
|  |  | 2 สมพงค์ออโตแอร์ | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 3 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
|  |  | 4 ร้านสตาร์แจม | 1 | 900.00 | 900.00 |
|  |  | 5 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 480.00 | 480.00 |
|  |  | 6 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 200.00 | 200.00 |
|  |  | 7 แบงค์คลินิกคอมพิวเตอร์ | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 |
|  |  | 8 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 5,756.60 | 5,756.60 |
|  |  | 9 สมพงค์ออโตแอร์ | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  | 10 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 450.00 | 450.00 |
|  |  | 11 บ้านเชียงมอเตอร์ | 1 | 1,130.00 | 1,130.00 |
|  |  | 12 ร้านพารวย | 1 | 8,900.00 | 8,900.00 |
|  |  | 13 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 5,875.00 | 5,875.00 |
|  |  | 14 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 4,680.00 | 4,680.00 |
|  |  | 15 สมพงค์ออโตแอร์ | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
|  |  | 16 บ้านเชียงมอเตอร์ | 1 | 4,300.00 | 4,300.00 |
|  |  | 17 นายธนาวุฒิ อันทะหวา | 1 | 5,550.00 | 5,550.00 |
|  |  | 18 สมพงค์ออโตแอร์ | 1 | 14,000.00 | 14,000.00 |
|  |  | 19 อู่ ต.อะไหล่เชียงกง | 1 | 1,850.00 | 1,580.00 |
|  |  | 20 ร้านสตาร์แจม | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 62. จัดซื้อตู้เย็น | 100 | 1 มินตราพาณิชยกิจ โดยนางสาวมินตรา รัตนสิงห์ | 1 | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 63. ค่าจ้างเหมาบริการ | 99 | 1 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 2 นางสาววิริญา สำคัญควร | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 3 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 4 นางรจนา เคธรรม | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 5 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 6 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 7 นางรจนา เคธรรม | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 8 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 16 | 3,200.00 | 3,168.00 |
|  |  | 9 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 10 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 11 นางรจนา เคธรรม | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 12 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 13 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 14 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 15 นางรจนา เคธรรม | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 16 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 17 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 28 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 18 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 28 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 19 นางรจนา เคธรรม | 28 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 20 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 28 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 21 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 22 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 23 นางรจนา เคธรรม | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 24 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 25 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 26 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 27 นางรจนา เคธรรม | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 28 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 29 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 30 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 31 นางรจนา เคธรรม | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 32 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 33 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 34 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 35 นางรจนา เคธรรม | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 36 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 37 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 38 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 39 นางรจนา เคธรรม | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 40 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 41 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 42 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 43 นางรจนา เคธรรม | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 44 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 31 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 45 หจก.จันทร์ภานาน | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 46 นายบุญเลิศ หัสกิจ | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 47 นายดุลยวัตร ทิพหะ | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 48 นางรจนา เคธรรม | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|  |  | 49 นางสาวเพ็ญจิต สุรภี | 30 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 64. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 100 | 1 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 31 | 2,400.00 | 2,400.00 |
|  |  | 2 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 30 | 2,865.50 | 2,865.50 |
|  |  | 3 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 31 | 2,838.55 | 2,838.55 |
|  |  | 4 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 31 | 2,503.95 | 2,503.95 |
|  |  | 5 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 28 | 3,255.40 | 3,255.40 |
|  |  | 6 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 31 | 2,400.00 | 2,400.00 |
|  |  | 7 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 30 | 2,400.00 | 2,400.00 |
|  |  | 8 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 31 | 2,400.00 | 2,400.00 |
|  |  | 9 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 30 | 2,400.00 | 2,400.00 |
|  |  | 10 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 31 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 65. ค่าเลี้ยงรับรองในการชุมสภาท้องถิ่น | 100 | 1 นางสาวพณาวรรณ์ คำคูณ | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 |
|  |  | 2 นางสาวพณาวรรณ์ คำคูณ | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 |
|  |  | 3 นางสาวพณาวรรณ์ คำคูณ | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 |
|  |  | 4 นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณ | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 |
|  |  | 5 นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณ | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 66. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 100 | 1 นางศศินันท์ พงศ์ณัชฌาพร | 1 | 2,020.00 | 2,020.00 |
|  |  | 2 นางสาวจิราพร สาครเจริญ | 1 | 2,020.00 | 2,020.00 |
|  |  | 3 นางสาวชรินทร์พร ศรีสว่าง | 1 | 2,020.00 | 2,020.00 |
|  |  | 4 นางสาวอรนุช สินพานิช | 1 | 2,020.00 | 2,020.00 |
|  |  | 5 นางสาวจิราพร สาครเจริญ | 1 | 2,040.00 | 2,040.00 |
|  |  | 6 นางสาวอรนุช สินพานิช | 1 | 2,040.00 | 2,040.00 |
|  |  | 7 นางสาวจิราพร สาครเจริญ | 1 | 1,660.00 | 1,660.00 |
|  |  | 8 นางสาวสาวิตา พรมภารักษ์ | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
|  |  | 9 นางศศินันท์ พงศ์ณัชฌาพร | 1 | 1,898.50 | 1,898.50 |
|  |  | 10 นางสาววิระญา คำคูณ | 1 | 1,524.00 | 1,524.00 |
|  |  | 11 นางศศินันท์ พงศ์ณัชฌาพร | 1 | 2,020.00 | 2,020.00 |
|  |  | 12 นางสาวจิราพร สาครเจริญ | 1 | 2,020.00 | 2,020.00 |
|  |  | 13 นางสาวชรินทร์พร ศรีสว่าง | 1 | 2,020.00 | 2,020.00 |
|  |  | 14 นางสาวอรนุช สินพานิช | 1 | 2,020.00 | 2,020.00 |
|  |  | 15 นางนิภาภรณ์ กะสมรัมย์ | 1 | 2,040.00 | 2,040.00 |
|  |  | 16 นายพลวัฒน์ ใจซื่อ | 1 | 2,040.00 | 2,040.00 |
|  |  | 17 นายบัวจันทร์ ศรีบุญ | 1 | 3,712.00 | 3,712.00 |
|  |  | 18 พันจ่าเอกสุรยุทธ ศรีษะ | 1 | 800.00 | 800.00 |
|  |  | 19 นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี | 1 | 800.00 | 800.00 |
|  |  | 20 นางอริสา แสงจันทร์ | 1 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | 21 นางสาววิลัยลักษณ์ ศิริจันทร์ | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 67. ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | 100 | 1 นางยุพิน นรินทร์ | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 68. จัดซื้อกรวยจราจร | 100 | 1 ค่าจัดซื้อกรวยจราจร | 7 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 69. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ | 100 | 1.หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์ พลัส | 7 | 64,200.00 | 64,200.00 |
|  |  | 2.หจก.ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย | 7 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 70. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ | 100 | 1.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี | 7 | 20,000 | 18,000 |
| 71. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | 100 | 1 นายนิรุจน์ ทรัพย์สุวรรณ์ | 1 | 9,650.00 | 9,650.00 |
|  |  | 2 ร้านศิริมงคลการพิมพ์ | 1 | 300.00 | 300.00 |
| รวม |  |  |  | 17,309,524.13 | 17,288,544.13 |

# ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

# สรุปโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

| ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการครอบครัวยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการฝึกอบรมอาชีพการห่อเหรียญโปรยทาน | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษา | 5,000 | ดำเนินโครงการแต่ไม่มีการเบิกจ่าย |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในผู้สูงอายุ | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล | 5,000 | ดำเนินโครงการแต่ไม่มีการเบิกจ่าย |
| 8 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | 5,000 | ดำเนินโครงการแต่ไม่มีการเบิกจ่าย |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | วัสดุการเกษตร | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรแจกเตอร์ | 54,400 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในการให้บริการประชาชนและลดขั้นตอนการทำงาน | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Elaas | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | การติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | ค่ารับรอง | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | โครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 17 | โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทร์เทพยวรางกูร (ร.10) | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 19 | จัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ | 2,100,000 | ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 2,384,400 |  |

ส่วนที่ 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

-----------------

| ปัญหา – อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ -แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- |
| 1. โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการส่วนใหญ่ยังเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน จึงยังไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ | 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เน้นการพัฒนาให้ครอบคลุม ทุกๆ ด้าน โดยยึดปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก |
| 2. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการมีขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพของ อบต. | 2. มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการได้ เช่น อบจ. , ก.ทรัพยากรฯ , ก.พัฒนาสังคมฯ ฯลฯ |
| 3. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทำให้ยัง ขาดแคลนน้ำและประสบปัญหาอย่างมากในช่วง ฤดูแล้ง | 3. ควรให้ความสำคัญและเน้นการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกลำห้วย หนองน้ำ และการจัดสร้าง-ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ฝายแม้ว หรือคลองชลประทาน และถ้าโครงการไหนเป็นโครงการขนาดใหญ่เกินศักยภาพ ต้องประสานกับ ก.ทรัพยากรฯ กรมชลประทาน หรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง |
| 4. การอนุมัติโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติของสภาฯ บางโครงการไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปีหรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพราะขาดการบูรณาการของฝ่ายต่างๆ คือ ผ่ายสภาฯ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดทำแผนพัฒนา ความสำคัญและปัญหาเร่งด่วน งบประมาณที่มีจำกัด | 4. ควรมีการบูรณาการจากทุกๆ ฝ่าย เช่น ฝ่ายสภาอบต. และฝ่ายบริหาร เพื่อให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนา โดยให้การอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติมีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาฯ |
| 5. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ ที่เกินศักยภาพของ อบต. ที่จะดำเนินการได้ | 6. ควรมีการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และงบประมาณที่ลงทุนในแต่ละโครงการต้องมีความคุ้มค่า |